## Sheet1
Exemplu Diagrama Gantt
Mini plotter 2D
Săptămana | 1 |  | 2 |  | 3
| 2021-05-03 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-23
Organizare | 2021-05-03: Design inițial
Procurare componente
Modul hardware | 2021-05-10: Configurare motoare pas cu pas
Configurare motor servo
Modul software | 2021-05-10: Implementare miscare motor axa OX
Implementare miscare motor axa OY
Implementare miscare motor servo
Adaugare unui afisaz pentru vizualizarea progresului
Adăugare modul wifi
Testare și documentație | 2021-05-17: Eliminare bug-uri
Documentație și prezentare
Update-uri progres | 2021-05-03: Update 0; 2021-05-10: Update 1; 2021-05-17: Update 1